## 22TDEM实际工数概要
项目日程： 全机能2：2021/12/16（11月份为止的式样变更）
SA bug0：2022/2/15
SAB bug0: 2022/3/15
MP: 2022/6/15
2022/6~2023/3月：10inch 实机开发，OE PVM和OE RCTA 机能追加
以下为全机能（12月）~MP（6月）的集成测试计划： | 工数消耗预估如下：
>>1. 每周release的性能数据收集，及数据对比（启动，退出，画面迁移，等） | >>1. 每周release的性能数据收集，及数据对比（启动，退出，画面迁移，等）
12~3月：每月一次weekley全check，其他weekly只确认startup相关性能 | 全check(60case*5次/case) -> 4人日/次
4，5月：只确认startup相关性能 | 启动相关(4case*5次)-> 0.3人日/次
6月初：全check
>>2. 系统数据（线程优先级，事件系统负荷，内存Max/Min/Avg，等）
>>2. 系统数据（线程优先级，事件系统负荷，内存Max/Min/Avg，等） | 数据统计 -> 1人日/次
1~6月：每月一次
>>3. 实机image 文件列表和size 对比；
>>3. 实机image 文件列表和size 对比； | 脚本做成 -> 2人日
12月：脚本做成 | weekly数据对比 -> 0.25人日/次 (只收集数据)
12~6月：每周weekly确认
>>4. 用户/系统 文件数据（size，写入频率等）是否符合架构设计；
>>4. 用户/系统 文件数据（size，写入频率等）是否符合架构设计； | 3人日
12，2，5月各一次
>>5. 内存泄露和内存越界检查；
>>5. 内存泄露和内存越界检查； | 3人日（只做测试，总量确认，具体分析各机能组确认）
12，2，5月各一次
>>6. 文件破坏性测试；
>>6. 文件破坏性测试； | 3人日
12，2，5月各一次
MP后~2023/3月的集成测试计划：
>>1. 每周release的性能数据收集，及数据对比（启动，退出，画面迁移，等）
2022/7~2022/12 每月一次 ——>6次 | 2022/7~2022/11：0.05人月 * 5
2023/1~2023/3 每月二次startup -> 6次
2023/1 全check
>>2. 系统数据（线程优先级，事件系统负荷，内存Max/Min/Avg，等） | 2022/12: 0.25人月
2022/12, 2023/2
>>3. 实机image 文件列表和size 对比； | 2023/1: 0.50人月
2022/7~2022/12 每月一次 ——>6次
2023/1~2023/3 每月二次 ->6次
>>4. 用户/系统 文件数据（size，写入频率等）是否符合架构设计； | 2023/2: 0.25人月
2023-01-01
>>5. 内存泄露和内存越界检查；
2022/12，2023/2
>>6. 文件破坏性测试； | 2023/3: 0.05人月
2023-01-01

## 测试内容
测试项目 | 参考资料 | 测试方法
1. 每周release的性能数据收集，及数据对比（启动，退出，画面迁移，等） | https://svn.ci.iauto.com/svn/smartauto/Amu/02_PrpjectPlan/22TDEM_ProjectManagementPlan.xlsx 4-1. 性能要件 | 待确认
2. 系统数据（线程优先级，事件系统负荷，内存Max/Min/Avg，等） | 暂时无法确定，确认中 | 待确认
3. 实机image 文件列表和size 对比； | 22TDEM release位置：\\scorpio.storm\share\node26\ibigmanny2\22TDEM\Release\amu\release | 1，打开installed-files-system.txt这个文件，里面列举的这些就是打包进system img的所有文件 2，对比上次check结果， 标出新增，删除的，变更的大小
4. 用户/系统 文件数据（size，写入频率等）是否符合架构设计； | https://svn.ci.iauto.com/svn/smartauto/Amu/04_SystemDesign/SOC/22TDEM_SystemDesign_SOC_ROMFeasibility.xlsx | 待确认
5. 内存泄露和内存越界检查； | http://wiki.iauto.com/wiki/Developguide/memcheck | 查看车机中是否有valgrind工具，如果没有，可以手动推库测试。工具可以在http://iredmine.storm/issues/854092中获取。 1.将附件valgrind解压放进U盘根目录，推进车机 cp -r /mnt/udisk1/valgrind /datasync 2.设置环境变量，lib引用的路径export VALGRIND_LIB=/data/valgrind 3.运行memcheck以SystemServer进程为例由于valgrind不能中途开始检测程序内存泄漏，守护进程的话，需要先手动stop，如：stop SystemServer。之后再执行命令：/data/valgrind/valgrind --tool=memcheck --trace-children=yes --leak-check=full /usr/bin/SystemServer 这个命令启动valgrind的同时，会运行/usr/bin/SystemServer。 4.命令执行后，开始手动操作车机，覆盖各个机能测试case。 执行后会持续输出检测到的潜在内存问题。ctrl+c退出valgrind 时，会输出检测到的泄漏。definitely lost表示确定已泄漏，indirectly lost表示间接泄漏， possibly lost表示可能泄漏。整个数据日志会完整记录在此期间泄漏的情况。/data/valgrind/valgrind --help 查看所有命令。附件只有memcheck的lib，所以暂时只支持memcheck相关的命令。 6889 LEAK SUMMARY: 6889 definitely lost: 9,383 bytes in 19 blocks 6889 indirectly lost: 76,908 bytes in 322 blocks 6889 possibly lost: 3,190,330 bytes in 127 blocks
6. 文件破坏性测试； | http://wiki.iauto.com/wiki/Home_iauto1.5/datadamager | 工具的使用方法 在DataDamanagerToo同路径下有文件filename，破坏filename文件的命令如下 ./DataDamageTool change head filename 工具的参数说明 ./DataDamageTool change [head ¦ middle ¦ tail ¦ all] <file> 第一个参数固定字段 “change”。 第二个参数表示破坏文件的位置， 可以是“head”、“middle”、“tail”、“all” head： 表示在文件的前1/3中的随机位置破坏。 middle： 表示在文件的中间的1/3中的随机位置破坏。 tall： 表示在文件的后1/3中的随机位置破坏。 all： 表示在整个文件中随机位置破坏。 第三个参数表示破坏文件的路径， 可以相对路径，也可以是绝对路径。 文件路径是相对路径的例子 ./DataDamageTool change head filename 文件路径是绝对路径的例子 ./DataDamageTool change head /home/kaifazhanghu/filename

## linux简单常用命令
序号 | 命令 | 对应英文/参数 | 作用 | 自动补全
1 | ls | list | 查看当前文件夹下的内容 | 在敲出 文件 ／ 目录 ／ 命令 的前几个字母之后，按下 tab 键
|  | ls -a | 显示指定目录下所有子目录与文件，包括隐藏文件 | 如果输入的没有歧义，系统会自动补全
|  | ls -l | 以列表方式显示文件的详细信息 | 如果还存在其他 文件 ／ 目录 ／ 命令 ，再按一下 tab 键，系统会提示可能存在的命令
|  | ls -h | 配合 -l 以人性化的方式显示文件大小 | 小技巧
2 | pwd | print work directory | 查看当前所在文件夹 | 按 上 ／ 下 光标键可以在曾经使用过的命令之间来回切换
3 | cd[目录名] | changge directory | 切换文件夹 | 如果想要退出选择，并且不想执行当前选中的命令，可以按 ctrl + c
|  | cd | 切换到当前用户的主目录(/home/用户目录)
|  | cd ~ | 切换到当前用户的主目录(/home/用户目录) | 相对路径 在输入路径时，最前面不是 / 或者 ~，表示相对 当前目录 所在的目录位置
|  | cd . | 保持在当前目录不变 | 绝对路径 在输入路径时，最前面是 / 或者 ~，表示从 根目录/家目录 开始的具体目录位置
|  | cd … | 切换到上级目录
|  | cd - | 可以在最近两次工作目录之间来回切换
4 | touch[文件名] | touch | 创建文件或修改文件时间 如果文件 不存在，可以创建一个空白文件 如果文件 已经存在，可以修改文件的末次修改日期
5 | mkdir[目录名] | make directory | 创建目录
|  | -p | 可以递归创建目录
6 | rm[文件名] | remove | 删除指定文件
|  | -f | 强制删除，忽略不存在的文件，无需提示
|  | -r | 递归地删除目录下的内容，删除文件夹 时必须加此参数
7 | clear | clear | 清屏
8 | find | find [路径] -name “*.py” | 查找指定路径下扩展名是 .py 的文件，包括子目录
9 | tar | tar -cvf 打包文件.tar 被打包的文件／路径… | 打包文件
10 | tar | tar -xvf 打包文件.tar | 解包文件
|  | c | 生成档案文件，创建打包文件
|  | x | 解开档案文件
|  | v | 列出归档解档的详细过程，显示进度
|  | f | 指定档案文件名称，f 后面一定是 .tar 文件，所以必须放选项最后
11 | gzip | tar -z | tar 与 gzip 命令结合可以使用实现文件 打包和压缩 tar 只负责打包文件，但不压缩 用 gzip 压缩 tar 打包后的文件，其扩展名一般用 xxx.tar.gz
12 | bzip2(two) | tar -j | tar 与 bzip2 命令结合可以使用实现文件 打包和压缩（用法和 gzip 一样）
13 | apt | sudo apt install 软件包 | 安装软件
|  | sudo apt remove 软件名 | 卸载软件
|  | sudo apt upgrade | 更新软件
14 | tree | tree | tree 命令可以以树状图列出文件目录结构
|  | -d | 只显示目录
15 | cp | copy | cp 命令的功能是将给出的 文件 或 目录 复制到另一个 文件 或 目录 中，相当DOS 下的 copy命令
|  | -i | 覆盖文件前提示
|  | -r | 若给出的源文件是目录文件，则 cp 将递归复制该目录下的所有子目录和文件，目标文件必
16 | mv | move | mv 命令可以用来 移动 文件 或 目录，也可以给 文件或目录重命名
|  | -i | 覆盖文件前提示
17 | cat | concatenate | cat 命令可以用来 查看文件内容、创建文件、文件合并、追加文件内容 等功能 cat 会一次显示所有的内容，适合 查看内容较少 的文本文件
|  | -b | 对非空输出行编号
|  | -n | 对输出的所有行编号
18 | more | more | more 命令可以用于分屏显示文件内容，每次只显示一页内容 适合于 查看内容较多的文本文件
|  | 空格键 | 显示手册页的下一屏
|  | Enter | 键 一次滚动手册页的一行
|  | b | 回滚一屏
|  | f | 前滚一屏
|  | q | 退出
|  | /word | 搜索 word 字符串
19 | grep | grep | Linux 系统中 grep 命令是一种强大的文本搜索工具 grep 允许对文本文件进行 模式查找，所谓模式查找，又被称为正则表达式。 | Linux 允许将 一个命令的输出 可以通过管道 做为 另一个命令的输入
|  | -n | 显示匹配行及行号 | 可以理解现实生活中的管子，管子的一头塞东西进去，另一头取出来，这里 ¦ 的左右分为两端，
|  | -v | 显示不包含匹配文本的所有行（相当于求反） | 左端塞东西（写），右端取东西（读）
|  | -i | 忽略大小写 | more ：分屏显示内容
|  | ^a | 行首，搜寻以 a 开头的行 | grep ：在命令执行结果的基础上查询指定的文本
|  | ke$ | 行尾，搜寻以 ke 结束的行
20 | date | date | 查看系统时间
21 | cal | calendar | calendar 查看日历， -y 选项可以查看一年的日历
22 | df | df -h | disk free 显示磁盘剩余空间
23 | du | du -h [目录名] | disk usage 显示目录下的文件大小
24 | ps | process status | 查看进程的详细状况
|  | a | 显示终端上的所有进程，包括其他用户的进程
|  | u | 显示进程的详细状态
|  | x | 显示没有控制终端的进程
25 | top | top | 动态显示运行中的进程并且排序 | 要退出 top 可以直接输入 q
26 | kill | kill [-9] 进程代号 | 终止指定代号的进程， -9 表示强行终止
27 | group | groupadd 组名 | 添加组 | 创建组 / 删除组 的终端命令都需要通过 sudo 执行
|  | groupdel 组名 | 删除组 | 组信息保存在 /etc/group 文件中
|  | cat /etc/group | 确认组信息 | /etc 目录是专门用来保存 系统配置信息 的目录
|  | chgrp -R 组名 文件/目录名 | 递归修改文件/目录的所属组
28 | user | useradd -m -g 新建组用户名 | 添加新用户 | 创建用户时，如果忘记添加 -m 选项指定新用户的家目录 —— 最简单的方法就是删除用户，重新创建
|  | useradd -m | 自动建立用户家目录 | 创建用户时，默认会创建一个和用户名同名的组名
|  | useradd -g | 指定用户所在的组，不然创建一个同名的组 | 用户信息保存在 /etc/passwd 文件中
|  | passwd 用户名 | 设定用户密码
|  | userdel -r 用户名 | 删除用户，-r选项会自动删除用户家目录
|  | cat /etc/passwd ¦ grep 用户名 | 确认用户信息
29 | id | id [用户名] | 查看用户 UID 和 GID 信息
30 | who | who | 查看当前所有登录的用户列表
31 | whoami | whoami | 查看当前登录用户的账户名