## Speed
计划：
Source | 测试观点 | 计划测试日期 | 实际测试日期 | 测试进度 | 脚本回数 | 脚本执行时间 | 问题现象描述 | 实机番号 | 实机类型
Tuner | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 100% | 1000 | 10h | 无
BTA | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 100% | 1000 | 11h | 图像匹配度问题
AndroidAuto | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 100% | 1000 | 11h | 无
Carplay | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 100% | 1000 | 11h | 无
IPOD | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 100% | 1000 | 10h | 无
Tuner | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 100% | 1000 | 3h | 无 |  | -
BTA | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 100% | 1000 | 3h | 无 |  | -
AndroidAuto | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 100% | 1000 | 3h | 无
Carplay | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 100% | 1000 | 3h | 无
IPOD | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-10 | 2020-04-07 | 100% | 1000 | 3h | 无
USB | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-10 | 2020-04-08 | 100% | 1000 | 14h | 无
BTA | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 100% | 1000 | 14h | 无
Tuner | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 100% | 1000 | 15h | 无
AndroidAuto | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-13 | 2020-04-02 | 100% | 1000 | 15h | 无
Carplay | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-03
- | 切换Source，Camera割入/退出 | 2020-04-13

## Detail
NO | 实机番号 | 实机类型 | Source类型 | 测试观点描述 | 测试手顺 | 切片参数 | 脚本 | 测试日期 | 脚本回数 | 脚本执行时间 | 问题现象描述
1 |  | - | Tuner | Source复归切片测试 | 1.AM播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | \AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\AM_5s.tcs\AM_5s.py
2 | [5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\AM.tcs\AM.py
3 |  |  |  |  | 1.FM1播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\FM1_5s.tcs\FM1_5s.py
4 | [5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\FM1.tcs\FM1.py
5 |  |  |  |  | 1.FM2播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\FM2_5s.tcs\FM2_5s.py
6 | [5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\FM2.tcs\FM2.py
7 |  |  |  | ILL,PKB,SPD0-5km时，REV ON_OFF | AM |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\TunerAction\AM_Action.tcs\AM_Action.py
8 |  |  |  |  | FM1 |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\TunerAction\FM1_Action.tcs\FM1_Action.py
9 |  |  |  |  | FM2 |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\TunerAction\FM2_Action.tcs\FM2_Action.py
10 |  |  | BTAudio | Source复归切片测试 | 1.Source播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\\01_Source_AccOffOn\BT\BTAudio_5s.tcs\BTAudio_5s.py
11 | [5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\\01_Source_AccOffOn\BT\BTAudio_ACC_OFF_ON.tcs\BTAudio_ACC_OFF_ON.py
12 |  |  |  | ILL,PKB,SPD0-5km时，REV ON_OFF |  |  | AutoST_Apoo_SourceTest\ActionTest\BTAudio.tcs\BTAudio.py
13 |  |  | ipod | Source复归切片测试 | 1.Source播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\04_Ipod\Ipod_AccOffOn\ipod_5s.tcs\ipod_5s.py
14 | [5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\04_Ipod\Ipod_AccOffOn\Ipod_ACC_Off_On.tcs\Ipod_ACC_Off_On.py
15 |  |  |  | ILL,PKB,SPD0-5km时，REV ON_OFF |  |  | AutoST_Apoo_SourceTest\04_Ipod\Ipod_Action.tcs\Ipod_Action.py
16 |  |  | usbAudio | Source复归切片测试 | 1.Source播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\SourceAccOffOn\USB\USBAudio_5s.tcs\USBAudio_5s.py
17 | [5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\SourceAccOffOn\USB\USBAudio_ACC_OFF_ON.tcs\USBAudio_ACC_OFF_ON.py
18 |  |  |  | ILL,PKB,SPD0-5km时，REV ON_OFF |  |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\USBAudio_Action.tcs\USBAudio_Action.py
19 |  |  | usbVideo | ILL,PKB,SPD0-5km时，REV ON_OFF |  |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\USBVideo_Action.tcs\USBVideo_Action.py
20 |  |  | Source之间切换 | Tuner，BT,ipod,usbAudio,usbVideo |  |  | AutoST_Apoo_SourceTest\03_SourceChangeTest\SourceRandomChange.tcs\SourceRandomChange.py
21 |  |  | Carlife百度 | ILL,PKB,SPD0-5km时，REV ON_OFF |  |  | AutoST_Apoo_SourceTest\05_CarLife_Action.tcs\CarLife_Action.py
Note on G4: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on G5: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on G6: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on G7: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on G8: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on G9: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on E10: 详见sheet[Apoo_Action]
Note on G13: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on G14: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on E15: 详见sheet[Apoo_Action]
Note on G16: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on G17: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on E18: 详见sheet[Apoo_Action]
Note on G19: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on G20: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on E21: 详见sheet[Apoo_Action]
Note on E22: 详见sheet[Apoo_Action]
Note on E23: 排列组合切换手顺详见[Apoo_Acion]sheet
Note on E24: 详见sheet[Apoo_Action]

## 22TDEM环境配置
环境配置
1. 外设清单
摄像头
HiBox
串口板
2.硬件连接
3. 软件配置
3. 1 自动化测试Autokey安装
(1)打开串口终端软件(Tera Term)， 点击 Setup -> Serial port… 出现如下界面：
逐个测试 Port 列表中的串口号，同时设置好 Speed 波特率921600，尝试进入终端命令行界面，如果界面中能正常输入命令，则连接了正确的串口 。
(2)准备一个U盘，将自动化测试Autokey拷贝到U盘根目录的data/目录下。
在串口终端中输入下记命令：
uid=0 gid=0@nutshell:/ # echo 4 > /proc/sys/kernel/printk
uid=0 gid=0@nutshell:/ # mount -o remount rw udisk <-此处的udisk请替换成你使用的U盘
uid=0 gid=0@nutshell:/ # cp udisk/data/* /data/ <-此处的udisk请替换成你使用的U盘
然后进入车机/data/目录确认是否已成功拷贝Autokey。
uid=0 gid=0@nutshell:/ # cd /data/
串口工具下载地址：\\ibigtom.storm\Model\iAutoST\Release\dependency\tools\teraterm-4.99.zip
自动化测试Autokey下载地址：\\ibigtom.storm\Model\iAutoST\Projects\22tdem\Autokey\
3. 2 串口配置
此时要关闭终端（Tera Term），以免串口被占用 打开 IDE -> Setting -> Device -> Serial，出现如下界面：
在 Serial Port 的串口列表中选择第一步获取的串口号，在 Baud Rate 的波特率列表中选择正确的波特率，设置完毕后点击 Apply 或者 OK 按钮保存设置。
3.3 摄像头配置
启动IDE， 连接设备（i22tdem:///?stream_method=camera）。打开 IDE -> Setting -> Device -> Video, 配置Device属性，尤其Width和Height
点击Preview按钮， 弹出摄像头当前拍摄画面。 点击窗口左上角的settting, 调整摄像头的参数，直到画面清晰，
然后点击确定，退出当前画面。
将22TDEM机器选到系统设定画面， 然后点击 Focus -> Focus By -> Exist File， 选择/tools/machine/resource/i22tdem进行Focus动作。
Focus结束后显示的画面正常， 则点击确定，否则需要调整摄像头位置和参数，重新执行Focus动作。
注意： 摄像头配置只是在第一次使用时需要执行。
完成上述两步操作后，可以正常获取22TDEM机器画面。
3. 4 启动自动化Service
方法1、打开IDE->Setting->Power/Service，点击Turn On Service，选择i22tdem，然后点击OK。
当Log窗口出现下记Turn On Service Success.时，可以正常执行touch/hardkey等相关动作。
方法2、打开IDE->Device Controller，选择i22tdem->点击ACC ON按钮，等待2分钟左右。可以正常执行touch/hardkey等相关动作。
方法3、写一个测试脚本，调用acc_on()，执行这个脚本后，可以正常执行touch/hardkey等相关动作。