## Speed
计划：
Source | 测试观点 | 计划测试日期 | 实际测试日期 | 测试进度 | 脚本回数 | 脚本执行时间 | 问题现象描述 | 实机番号 | 实机类型
Tuner | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 100% | 1000 | 10h | 无
BTA | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 100% | 1000 | 11h | 图像匹配度问题
AndroidAuto | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 100% | 1000 | 11h | 无
Carplay | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 100% | 1000 | 11h | 无
IPOD | Source复归，REV ON_OFF切片测试 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 100% | 1000 | 10h | 无
Tuner | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 100% | 1000 | 3h | 无 |  | -
BTA | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 100% | 1000 | 3h | 无 |  | -
AndroidAuto | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 100% | 1000 | 3h | 无
Carplay | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 100% | 1000 | 3h | 无
IPOD | Source再生中的Camera割入/退出 | 2020-04-10 | 2020-04-07 | 100% | 1000 | 3h | 无
USB | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-10 | 2020-04-08 | 100% | 1000 | 14h | 无
BTA | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 100% | 1000 | 14h | 无
Tuner | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 100% | 1000 | 15h | 无
AndroidAuto | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-13 | 2020-04-02 | 100% | 1000 | 15h | 无
Carplay | ILL,PKB,SPD 10km时，Camera割入/退出 | 2020-04-03
- | 切换Source，Camera割入/退出 | 2020-04-13

## 22Tdem_Detail
实机番号 | 实机类型 | Source类型 | 测试观点描述 | 测试手顺 | 切片参数 | 脚本 | 测试日期 | 脚本回数 | 脚本执行时间 | 问题现象描述
| - | Tuner | Source复归切片测试 | 1.AM播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | \AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\AM_5s.tcs\AM_5s.py
[5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\AM.tcs\AM.py
|  |  |  | 1.FM1播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\FM1_5s.tcs\FM1_5s.py
[5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\FM1.tcs\FM1.py
|  |  |  | 1.FM2播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\FM2_5s.tcs\FM2_5s.py
[5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\01_Source_AccOffOn\Tuner\FM2.tcs\FM2.py
|  |  | ILL,PKB,SPD0-1km时，REV ON_OFF | AM |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\TunerAction\AM_Action.tcs\AM_Action.py
|  |  |  | FM1 |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\TunerAction\FM1_Action.tcs\FM1_Action.py
|  |  |  | FM2 |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\TunerAction\FM2_Action.tcs\FM2_Action.py
|  | BTAudio | Source复归切片测试 | 1.Source播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\\01_Source_AccOffOn\BT\BTAudio_5s.tcs\BTAudio_5s.py
[5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\\01_Source_AccOffOn\BT\BTAudio_ACC_OFF_ON.tcs\BTAudio_ACC_OFF_ON.py
|  |  | ILL,PKB,SPD0-1km时，REV ON_OFF | BTAudio |  | AutoST_Apoo_SourceTest\ActionTest\BTAudio.tcs\BTAudio.py
|  | AndroidAuto | Source复归切片测试 | 1.Source播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1
时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30
|  |  | ILL,PKB,SPD0-1km时，REV ON_OFF | AndroidAuto
|  | Carplay | Source复归切片测试 |  | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1
时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30
|  |  | ILL,PKB,SPD0-1km时，REV ON_OFF | Carplay Audio
|  | ipod | Source复归切片测试 | 1.Source播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\04_Ipod\Ipod_AccOffOn\ipod_5s.tcs\ipod_5s.py
[5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\04_Ipod\Ipod_AccOffOn\Ipod_ACC_Off_On.tcs\Ipod_ACC_Off_On.py
|  |  | ILL,PKB,SPD0-1km时，REV ON_OFF |  |  | AutoST_Apoo_SourceTest\04_Ipod\Ipod_Action.tcs\Ipod_Action.py
|  | usbAudio | Source复归切片测试 | 1.Source播放中 2.ACC OFF 3.sleep(时间切片1) 4.ACC ON 5.确认复归 6.sleep(时间切片2) | 时间切片（sleep）: 1.ACC OFF:5s,step=0,times=1 2.ACC ON：30s,step=0,times=1 | AutoST_Apoo_SourceTest\SourceAccOffOn\USB\USBAudio_5s.tcs\USBAudio_5s.py
[5 empty] | 时间切片: 1.ACC OFF:[6,35]s,step=1,times=30 2.ACC ON:[31,60]s,step=1,times=30 | AutoST_Apoo_SourceTest\SourceAccOffOn\USB\USBAudio_ACC_OFF_ON.tcs\USBAudio_ACC_OFF_ON.py
|  |  | ILL,PKB,SPD0-1km时，REV ON_OFF |  |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\USBAudio_Action.tcs\USBAudio_Action.py
|  | usbVideo | ILL,PKB,SPD0-1km时，REV ON_OFF |  |  | AutoST_Apoo_SourceTest\02_ActionTest\USBVideo_Action.tcs\USBVideo_Action.py
Note on F4: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on F5: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on F6: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on F7: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on F8: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on F9: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on F13: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on F14: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on F16: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on F17: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on F19: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on F20: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on F22: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on F23: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片
Note on F25: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(0)，执行times(1)次走完所有时间切片
Note on F26: 时间切片1：ACC OFF之后sleep（5s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片 时间切片2：ACC ON之后Source播放中sleep（30s），执行一次加step(1)，执行times(30)次走完所有时间切片

## Action
system_startUp_Time | Action | 执行手顺 | Comment
ILL,PKB,SPD0-5km时，REV ON_OFF | ILL | 1.Source播放中 2.切ILL→OFF 3.确认ill_off状态下的播放状态 4.切ILL→ON 5.ill_on状态下的播放状态
| PKB+SPD | case 1:[PKB:OFF + SPD:0] SPD:0->55->0[km/h] 1.Source播放中 2.设置状态：[PKB:OFF + SPD:0] 3.设置速度：SPD：0->55[km/h] 4.确认进入走行规制 | 1.仅USBVideo有走行规制画面制限可以确认 2.其他Source只需确认播放中状态
|  | case 2:[PKB:OFF + SPD:55] SPD:55->0[km/h] 1.Source播放中 2.设置状态：[PKB:OFF + SPD:55] 3.设置速度：SPD：55->0[km/h] 4.确认解除走行规制 | 1.仅USBVideo有走行规制画面制限可以确认 2.其他Source只需确认播放中状态
|  | case 3:[PKB:OFF + SPD:55] SPD:55->PKB:ON[km/h] 1.Source播放中 2.设置状态：[PKB:OFF + SPD:55] 3.设置PKB：PKB:ON 4.确认解除走行规制 | 1.仅USBVideo有走行规制画面制限可以确认 2.其他Source只需确认播放中状态
|  | case 4:[PKB:ON + SPD:0] SPD:0->55[km/h] 1.Source播放中 2.设置状态：[PKB:ON + SPD:0] 3.设置速度：SPD：0->55[km/h] 4.确认没有进入走行规制 | 1.仅USBVideo有走行规制画面制限可以确认 2.其他Source只需确认播放中状态
| REV | 1.Source播放中 2.切REV→ON 3.确认Camera正常显示 4.确认Source播放中，声音确认困难 5.切REV→OFF 6.确认Camera已关闭 7.Source播放中
Source之间切换 | 【Tuner】 | 1.点击【Tuner1】，随机切换频道 2.截图【Tuner1】状态：tuner1.png 3.点击【Tuner2】，随机切换频道 4.截图【Tuner2】状态：tuner2.png 5.点击【Tuner1】 6.匹配Tuner1状态是否和2.的截图tuner1.png一致 7.点击【Tuner2】 8.匹配Tuner2状态是否和4.的截图tuner1.png一致 重复20次 | 1.Tuner1,Tuner2∈{AM,FM1,FM2} 2.随机切换频道∈{{left,right}，[1,3]}※左键或右键点击[1,3]的随机次数
| 【Tuner->BT】 | 1.点击【Tuner】，随机切换频道 2.截图Tuner状态，Tuner.png 3.点击【BT】 4.截图【BT】状态：BT.png 5.点击【Tuner】 6.匹配Tuner状态是否和2.的截图tuner.png一致 7.点击【BT】 8.匹配BT状态是否和4.的截图BT.png一致 重复20次 | 1.Tuner∈{AM,FM1,FM2} 2.随机切换频道∈{{left,right}，[1,3]}※左键或右键点击[1,3]的随机次数 3.BT可以是播放中或者非播放中状态
| 【Tuner->usbVideo】 | 1.点击【Tuner】，随机切换频道 2.截图Tuner状态，Tuner.png 3.点击【USB】 4.点击【video】,进入视频播放画面 5.截取视频底部进度条区域状态，video.png 6.点击【home】返回home画面 7.点击【Tuner】 8.匹配Tuner状态是否和2.的截图tuner.png一致 9.点击【USB】 10.点击【video】,进入视频播放画面 11.匹配进度条区域是否和5.的截图video.png一致 12.点击【home】键返回home画面 重复20次 | 1.Tuner∈{AM,FM1,FM2} 2.随机切换频道∈{{left,right}，[1,3]}※左键或右键点击[1,3]的随机次数 3.视频进度状态(video.png)的匹配度>90%：匹配成功
| 【Tuner->usbAudio】 | 1.点击【Tuner】，随机切换频道 2.截图Tuner状态，Tuner.png 3.点击【USB】 4.截图USB Audio状态，usbAudio.png 5.点击【Tuner】 6.匹配Tuner状态是否和2.的截图tuner.png一致 7.点击【USB】 8.匹配USB Audio状态是否和4.的截图usbAudio.png一致 重复20次 | 1.Tuner∈{AM,FM1,FM2} 2.随机切换频道∈{{left,right}，[1,3]}※左键或右键点击[1,3]的随机次数 3.USB Audio可以是播放中或者非播放中状态
| 【Tuner->ipod】 | 1.点击【Tuner】，随机切换频道 2.截图Tuner状态，Tuner.png 3.点击【ipod】 4.截图ipod状态，ipod.png 5.点击【Tuner】 6.匹配Tuner状态是否和2.的截图tuner.png一致 7.点击【ipod】 8.匹配ipod状态是否和4.的截图ipod.png一致 重复20次 | 1.Tuner∈{AM,FM1,FM2} 2.随机切换频道∈{{left,right}，[1,3]}※左键或右键点击[1,3]的随机次数 3.ipod可以是播放中或者非播放中状态
| 【BT->Tuner】 | 1.点击【BT】 2.截图【BT】状态：BT.png 3.点击【Tuner】，随机切换频道 4.截图Tuner状态，Tuner.png 5.点击【BT】 6.匹配BT状态是否和2.的截图BT.png一致 7.点击【Tuner】 8.匹配Tuner状态是否和4.的截图tuner.png一致 重复20次 | 1.Tuner∈{AM,FM1,FM2} 2.随机切换频道∈{{left,right}，[1,3]}※左键或右键点击[1,3]的随机次数 3.BT可以是播放中或者非播放中状态
| 【BT->usbVideo】 | 1.点击【BT】 2.截图【BT】状态：BT.png 3.点击【USB】 4.点击【video】,进入视频播放画面 5.截取视频底部进度条区域状态，video.png 6.点击【home】返回home画面 7.点击【BT】 8.匹配BT状态是否和2.的截图BT.png一致 9.点击【USB】 10.点击【video】,进入视频播放画面 11.匹配进度条区域是否和5.的截图video.png一致 12.点击【home】键返回home画面 重复20次 | 1.BT可以是播放中或者非播放中状态 2.视频进度状态(video.png)的匹配度>90%：匹配成功
| 【BT->usbAudio】 | 1.点击【BT】 2.截图【BT】状态：BT.png 3.点击【USB】 4.截图USB Audio状态，usbAudio.png 5.点击【BT】 6.匹配BT状态是否和2.的截图BT.png一致 7.点击【USB】 8.匹配USB Audio状态是否和4.的截图usbAudio.png一致重复20次 | 1.BT可以是播放中或者非播放中状态 2.USB Audio可以是播放中或者非播放中状态
| 【BT->ipod】 | 1.点击【BT】 2.截图【BT】状态：BT.png 3.点击【ipod】 4.截图ipod状态，ipod.png 5.点击【BT】 6.匹配BT状态是否和2.的截图BT.png一致 7.点击【ipod】 8.匹配ipod状态是否和4.的截图ipod.png一致 重复20次 | 1.BT可以是播放中或者非播放中状态 2.ipod可以是播放中或者非播放中状态
| 【usbAudio->tuner】 | 1.点击【USB】 2.截图USB Audio状态，usbAudio.png 3.点击【Tuner】，随机切换频道 4.截图Tuner状态，Tuner.png 5.点击【USB】 6.匹配USB Audio状态是否和2.的截图usbAudio.png一致重7.点击【Tuner】 8.匹配Tuner状态是否和4.的截图tuner.png一致 重复20次 | 1.Tuner∈{AM,FM1,FM2} 2.随机切换频道∈{{left,right}，[1,3]}※左键或右键点击[1,3]的随机次数 3.usbAudio可以是播放中或者非播放中状态
| 【usbAudio->BT】 | 1.点击【USB】 2.截图USB Audio状态，usbAudio.png 3.点击【BT】 4.截图【BT】状态：BT.png 5.点击【USB】 6.匹配USB Audio状态是否和2.的截图usbAudio.png一致重5.点击【BT】 6.匹配BT状态是否和4.的截图BT.png一致 重复20次 | 1.BT可以是播放中或者非播放中状态 2.USB Audio可以是播放中或者非播放中状态
【usbAudio->usbVideo】
| 【usbVideo->tuner】 | 1.点击【USB】 2.点击【video】,进入视频播放画面 3.截取视频底部进度条区域状态，video.png 4.点击【home】返回home画面 5.点击【Tuner】，随机切换频道 6.截图Tuner状态，Tuner.png 7.点击【USB】 8.点击【video】,进入视频播放画面 9.匹配进度条区域是否和5.的截图video.png一致 10.点击【home】键返回home画面 11.点击【Tuner】 12.匹配Tuner状态是否和2.的截图tuner.png一致 重复20次 | 1.Tuner∈{AM,FM1,FM2} 2.随机切换频道∈{{left,right}，[1,3]}※左键或右键点击[1,3]的随机次数 3.视频进度状态(video.png)的匹配度>90%：匹配成功
| 【usbVideo->BT】 | 1.点击【USB】 2.点击【video】,进入视频播放画面 3.截取视频底部进度条区域状态，video.png 4.点击【home】返回home画面 5.点击【BT】 6.截图【BT】状态：BT.png 7.点击【USB】 8.点击【video】,进入视频播放画面 9.匹配进度条区域是否和3.的截图video.png一致 10.点击【home】键返回home画面 11.点击【BT】 12.匹配BT状态是否和6.的截图BT.png一致 重复20次 | 1.BT可以是播放中或者非播放中状态 2.视频进度状态(video.png)的匹配度>90%：匹配成功
【usbVideo->usbAudio】
| 【ipod->tuner】 | 1.点击【ipod】 2.截图ipod状态，ipod.png 3.点击【Tuner】，随机切换频道 4.截图Tuner状态，Tuner.png 5.点击【ipod】 6.匹配ipod状态是否和4.的截图ipod.png一致 7.点击【Tuner】 8.匹配Tuner状态是否和2.的截图tuner.png一致 重复20次 | 1.Tuner∈{AM,FM1,FM2} 2.随机切换频道∈{{left,right}，[1,3]}※左键或右键点击[1,3]的随机次数 3.ipod可以是播放中或者非播放中状态
| 【ipod->BT】 | 1.点击【ipod】 2.截图ipod状态，ipod.png 3.点击【BT】 4.截图【BT】状态：BT.png 5.点击【ipod】 6.匹配ipod状态是否和2.的截图ipod.png一致 7.点击【BT】 8.匹配BT状态是否和4.的截图BT.png一致 重复20次 | 1.BT可以是播放中或者非播放中状态 2.ipod可以是播放中或者非播放中状态

## 22TDEM环境配置
环境配置
1. 外设清单
摄像头
HiBox
串口板
2.硬件连接
3. 软件配置
3. 1 自动化测试Autokey安装
(1)打开串口终端软件(Tera Term)， 点击 Setup -> Serial port… 出现如下界面：
逐个测试 Port 列表中的串口号，同时设置好 Speed 波特率921600，尝试进入终端命令行界面，如果界面中能正常输入命令，则连接了正确的串口 。
(2)准备一个U盘，将自动化测试Autokey拷贝到U盘根目录的data/目录下。
在串口终端中输入下记命令：
uid=0 gid=0@nutshell:/ # echo 4 > /proc/sys/kernel/printk
uid=0 gid=0@nutshell:/ # mount -o remount rw udisk <-此处的udisk请替换成你使用的U盘
uid=0 gid=0@nutshell:/ # cp udisk/data/* /data/ <-此处的udisk请替换成你使用的U盘
然后进入车机/data/目录确认是否已成功拷贝Autokey。
uid=0 gid=0@nutshell:/ # cd /data/
串口工具下载地址：\\ibigtom.storm\Model\iAutoST\Release\dependency\tools\teraterm-4.99.zip
自动化测试Autokey下载地址：\\ibigtom.storm\Model\iAutoST\Projects\22tdem\Autokey\
3. 2 串口配置
此时要关闭终端（Tera Term），以免串口被占用 打开 IDE -> Setting -> Device -> Serial，出现如下界面：
在 Serial Port 的串口列表中选择第一步获取的串口号，在 Baud Rate 的波特率列表中选择正确的波特率，设置完毕后点击 Apply 或者 OK 按钮保存设置。
3.3 摄像头配置
启动IDE， 连接设备（i22tdem:///?stream_method=camera）。打开 IDE -> Setting -> Device -> Video, 配置Device属性，尤其Width和Height
点击Preview按钮， 弹出摄像头当前拍摄画面。 点击窗口左上角的settting, 调整摄像头的参数，直到画面清晰，
然后点击确定，退出当前画面。
将22TDEM机器选到系统设定画面， 然后点击 Focus -> Focus By -> Exist File， 选择/tools/machine/resource/i22tdem进行Focus动作。
Focus结束后显示的画面正常， 则点击确定，否则需要调整摄像头位置和参数，重新执行Focus动作。
注意： 摄像头配置只是在第一次使用时需要执行。
完成上述两步操作后，可以正常获取22TDEM机器画面。
3. 4 启动自动化Service
方法1、打开IDE->Setting->Power/Service，点击Turn On Service，选择i22tdem，然后点击OK。
当Log窗口出现下记Turn On Service Success.时，可以正常执行touch/hardkey等相关动作。
方法2、打开IDE->Device Controller，选择i22tdem->点击ACC ON按钮，等待2分钟左右。可以正常执行touch/hardkey等相关动作。
方法3、写一个测试脚本，调用acc_on()，执行这个脚本后，可以正常执行touch/hardkey等相关动作。